宕昌县2020年电子商务

进农村综合示范项目“升级版”实施方案

为深度贯彻落实中央一号文件精神，建立和完善农村现代市场体系，进一步挖掘农村电商潜力，推动县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系建设，增强农特产品的市场竞争力，加快推动全县电子商务高质量发展，助力乡村振兴。按照《财政部办公厅 商务部办公厅 国务院扶贫办综合司关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2020〕48号）、《甘肃省商务厅 甘肃省财政厅 甘肃省扶贫办<关于印发2020年度电子商务进农村综合示范项目实施方案>的通知》（甘商务发〔2020〕227号）精神和有关要求，为了进一步挖掘我县农村电商发展潜力，结合我县实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，围绕深化实施陇南市委“433”重点工作、“1333”电商发展思路，聚力打好电商发展“整体战、质量战、全域战、融合战”要求，坚持政府引导、企业主体、市场运作的基本原则，以创新发展为动力，充分发挥电子商务在激发行业活力、释放消费潜力、增加就业等方面的重要作用，将发展电子商务作为深化农业供给侧结构性改革的重要途径，巩固脱贫攻坚成效的重要举措，实施乡村振兴战略、加快县域经济高质量发展的重要抓手，推动电子商务与实体经济深度融合，不断完善配套服务支撑体系，初步形成具有宕昌特色的电子商务进农村示范县项目“升级版”模式，促进县域经济高质量发展。

二、基本原则

（一）政府引导，市场为主。充分发挥市场机制在农村电子商务发展中的决定性作用，突出企业的主体地位。政府主要通过加强示范引导、统筹协调、政策支持、环境改善、创新机制、整合资源等措施，着力完善政策配套、提升服务效能、加强监督管理，不断激发市场活力，为农村电子商务发展营造开放、包容、公平的电商发展政策环境。

（三）聚焦精准，巩固脱贫。以电商促进农民增收，巩固提升脱贫成效为工作核心，充分发挥农村电子商务助力乡村振兴作用，加大培育电商实体，完善贫困地区农产品销售网络。以建档立卡村、建档立卡户为服务重点，不断提高电商精准扶贫能力和水平，练就“绣花”本领，巩固脱贫成效。

（四）资源整合，创新机制。整合全县现有电商平台、充分调动电商、供销、邮政、金融、快递、通信等行业广泛参与电子商务进农村的积极性和创造性，将存量整合与增量投入有机结合，建立和完善农村电子商务的应用和共享机制，全面提升农村商贸流通现代化水平。

（五）保证质量，规范实施。充分发挥农村电商助力乡村振兴的作用，不断提高农村电商助力脱贫攻坚质量和成效。坚持规范与发展并重，强化政府主体责任，注重项目实施效果，加强过程监管，用好财政资金，及时总结推广经验，最大限度发挥资金效益。

三、实施目标

根据宕昌县2016年电子商务进农村综合示范项目实施情况以及宕昌县现行农村电商发展、通信设施和物流配送等实际情况，继续深入推进电子商务进农村项目，不断培育壮大农村电子商务经营主体，加强贫困地区农产品和特色产品电商品牌培育，增加农产品附加值，加快农村电子商务普及应用，做大做强农旅文电融合工作，进一步促进农民增收、农业增效、农村发展，提升我县农村电子商务发展水平，增强我县农特产品的市场竞争力、解决农村物流“最后一公里、最初一公里”问题。力争到2022年底，全县培育5家在全省有较强影响力电子商务企业；培养农村电子商务创业人员有效利用电商技能致富增收；完善优化电子商务公共服务体系，筛选运营良好的乡(镇)村两级电子商务服务站点进行升级打造，为农村居民提供网络代购、农产品销售等全方位服务，实现农村电子商务年销售额7亿元以上；打造2个在全国叫得响、卖得火的农产品电商品牌；优化农产品质量品控体系，深入促进农产品标准化生产；形成应用广泛、保障体系健全、配套服务完善、产业相对集聚的农村电子商务发展格局，推动农村电商发展提质增效，助力乡村振兴。

# （一）经济效益指标及目标

1.电子商务交易额同比增长率：到2022年底，全县电子商务交易额同比增长20以上。2020年全县电商销售总额5.51亿元，按此增速要求，到2022年底全县电商销售总额预计实现7.93亿元以上。

2.农村网络零售额同比增长率：到2022年底，农村网络零售额同比增长20以上。2020年电商部门统计全县农村网络零售1.14亿元，按此基数，到2022年底全县农村网络零售额预计实现1.65亿元以上。

3.农产品网络零售额同比增长率：到2022年底，农产品网络零售额同比增长20以上。2020年电商部门统计全县农产品网络零售额1.1亿元，按此基数，到2022年底全县农产品网络零售额预计实现 1.58亿元以上。

4.电子商务经营主体同比增长率：到2022年底，电子商务经营主体、各渠道网商数量同比增长20以上。2019年电商部门统计全县运营良好的电子商务经营主体、各渠道网商数量326家，按此基数，到2022年底全县电子商务经营主体、各渠道网商数量预计实现470家以上。

# （二）社会效益指标及目标

1.带动就业创业：带动农村青年、返乡大学生、返乡农民工、农村妇女、残疾人等人群网络就业创业。

2.增加收入：促进产销对接，建立电商发展与建档立卡户致富的利益联结机制，带动建档立卡户直接或间接开展网络销售，通过电商提高建档立卡户收入。

3.公示信息：在县政府网站设置“宕昌县2020年电子商务进农村综合示范‘升级版’项目”专栏，设立意见建议窗口，及时公开公示项目基本信息和项目实施推进情况，定期对本县电商扶贫信息进行统计。

# （三）可持续影响指标及目标

1.广泛应用：农村电子商务得到广泛应用和推广，农村群众电商意识明显增强，农户通过电子商务销售自产产品、购买生产生活资料的普及率大大提升。

2.精准扶持：充分发挥农村电子商务助力脱贫攻坚作用，注重培育带动贫困人口致富的电商实体，精准对接贫困村，对产业基础较好的贫困村，加大网销农产品开发力度，对适合网销的农产品进行标准化、专业化、规模化、品牌化、电商化培育，构建贫困地区。

3.完善机制：持续加强监管、完善政策、优化服务，创造开放、包容、公平的电子商务农村发展营商环境，形成农村电商可持续、市场化运营机制。

4.模式推广：探索形成农村现代流通和县域电商发展新模式、新经验，农村电商影响力明显提升。

# （四）服务对象满意度指标

村民熟悉服务点各项服务功能，县、乡、村三级电子商务公共服务体系成效发挥显著、认可度高、满意率高、投诉率低。

# （五）项目建设指标及目标

1.县乡村三级物流共同配送体系改造建设目标。完善宕昌三级物流配送体系，整合县乡村三级服务体系，实现多站合一，最终解决“最初一公里、最后一公里”问题和农特产品邮费高导致上行不通畅等问题；整合升级现有冷链资源，结合现有的三级服务体系建设标准，在条件成熟的乡镇，利用当地资源，率先建立符合农产品网络销售上行要求的冷链体系标准，加强农产品冷链物流标准化建设，建立冷链物流监管机制，加强流通环节的监控;深入贯彻数字经济和扩大内需战略，以电商同城配送新业态为引领，加快推动新型消费扩容提质，整合现有资源，在亟需的小区购买智能快递柜，进一步夯实无接触同城配送工作。

2.农产品进城公共服务体系改造建设目标。不断培育壮大农村电子商务经营主体，加强农特产品电商品牌培育，通过“三品一标”、标准体系等认证，增加产品附加值、提高产品核心竞争力；建设宕昌县网货供应中心，整合对接县内网货供应体系和网络销售体系，指导供货单位进行标准化生产、加工，健全“三品一标”基础数据库，完善农产品安全监测制度和农产品安全追溯制度，立足宕昌县中药材、旅游等优势产业，推进宕昌县特色农产品网货化设计、合规化生产、多渠道营销，建立健全农产品供应链体系；完善县乡村三级电商公共服务体系，重点升级改造宕昌县电商扶贫同城配送中心为集展销、包装发货、存储、孵化等功能于一体的宕昌县电商公共服务中心，加快推进农产品上行服务，为网商创业提供采购、运输、入库、接单、分拣、打包、发货、结算、售后等“一揽子”服务；推动电商大数据平台建设，为电商发展中品牌建设和农产品种植、仓储、营销及物流提供有价值的参考依据；通过开展景区门票平台上线业务、打造直播带货新业态、举办“电商+旅游”重大赛事、开展线上线下全网营销、建设网红基地，注册、建设宕昌县旅游公共品牌、创新营销宣传等方式加强电商与旅游的融合发展;依托理川片区电商发展优势，打造亮点，形成产业集聚的电商镇，通过特色电商镇带动300人以上实现就业。

3.工业品下乡流通服务体系改造建设目标。打造乡村两级电商服务站点，使乡级站覆盖率达100、村级电商服务点行政村覆盖率50以上，建档立卡贫困村覆盖率60以上，服务功能覆盖到80以上的行政村。

4.农村电商人才培训体系培养培育目标。2022年底前完成基础普及性培训和增值性培训，通过“请进来、走出去”相结合的方式，引进高端电商人才10人（含）以上；培养当地电商讲师30人（含）以上，开展各类电商增值性培训500人次以上，深入农村加大对建档立卡贫困村和建档立卡户的电商培训力度，具备条件的建档立卡户培训率达20以上。建立线上培训平台，重点培育带动有条件的建档立卡户实现电商创业，优先帮扶有条件的建档立卡户开设网店，通过网上销售本地农特产品增加收入，助力全县乡村振兴工作均衡有序开展。

四、实施内容及投资规模

（一）县乡村三级物流共同配送体系

结合现有的三级服务体系建设标准，整合乡（镇）、村级电商扶贫服务站点，升级完善宕昌三级物流共同配送体系，实现基层物流、快递网点与基层电商扶贫站点资源共享、多站合一。推动同城配送在农村的作用，形成以县级物流分拣中心为中枢、乡镇物流服务站为支点、村级物流服务点为终端的县、乡、村三级物流快递、同城配送体系，实现机制、产业、渠道、服务、队伍五个方面的升级；整合现有冷链资源，建立符合农产品网络销售上行要求的冷链体系，加强农产品冷链物流标准化建设，建立冷链物流监管制度，加强流通环节的监控；深入贯彻数字经济和扩大内需战略，以电商同城配送新业态为引领，加快推动新型消费扩容提质，整合优化现有智能快递柜资源，在亟需的小区调配、购买智能快递柜，通过自提柜进一步夯实无接触同城配送工作。

1.升级完善宕昌三级物流体系。支持1家物流快递配送企业，整合全县物流快递资源，形成利益联结机制，重点解决农村物流快递资源的协调统筹，由中标企业承载“农产品进城、工业品下乡”上下行件的运输，彻底解决农特产品“最初一公里、最后一公里”问题，降低农村物流成本。整合县域物流快递配送(仓储分拣)中心，制定各类规章制度和服务标准，合理规划配送时间、配送线路、配送费用等，确保顺畅运营，从县级物流仓储中心到村级网点2天内完成配送，项目实施期内上行物流快递价格低于或与同等县域主流电商平台的价格持平。

2.整合升级现有冷链资源。结合现有的三级服务体系建设标准，在条件成熟的乡镇，利用当地资源，率先建立符合农产品网络销售上行要求的冷链体系，加强农产品冷链物流标准化建设，建立冷链物流监管机制，加强流通环节的监控。提升鲜活农产品的运输能力，整合现有资源建成160立方米以上的冷库，整合快递物流车辆等设施设备，上联县城各类物流快递资源，下达各乡镇服务站和村级服务点，实现县域范围内“农产品进城、工业品下乡”双向高效畅通。

3.打造无接触同城配送新业态。深入贯彻数字经济和扩大内需战略，以电商同城配送新业态为引领，加快推动新型消费扩容提质，在亟需的全县大型小区筛选8个重点区域，在筛选的8个重点区域共购置24组智能快递柜按需投放，通过自提柜提高同城配送效率，同时减少交叉接触，实现无接触配送，方便群众生活。建成后由运营良好的同城配送企业负责运营。

（投资规模:计划投入资金150万元）

（二）农产品进城公共服务体系

提升农产品产销对接综合服务能力，加大电商经营主体培育力度，打造县域公共品牌，建立完善畅通的线上线下销售渠道，支持电商企业、专业合作社开展产品研发、包装设计、标准化生产、质量认证、溯源检测、预冷仓储集散、农产品上行；打造网货供应中心，提供网货研发、标准制定、产品质检、货源统筹、一件代发、售后服务等一体化电商服务，销售端对接响应包括网店、微商、东西扶贫协作、团购、电商平台等各类电商销售的供货需求，整合供应端和销售端，通过专业化标准化运营，从而完善宕昌县农产品的产、供、销体系，建成后与20家以上电商企业（合作社）签订供销协议，引导贫困村、建档立卡户和扶贫经济组织积极参与扶贫活动，利用活动影响力带动扶贫产品销售，同时支持开展产销对接，拓宽重点区域农产品销售渠道；建立本地化的电商大数据中心，汇总农产品电商交易大数据、消费大数据、物流大数据、旅游大数据等，为本地农村产业结构进行调整，发展精准农业，提高物流业服务水平、降低服务成本、减少资源消耗；建立农产品全程溯源管理制度，记录农产品生长、加工、包装、检测、运输、销售等关键环节的信息，实现“从田间到餐桌”可追溯模式，为部分有品牌有SC的农产品企业建立“一品一码”，为部分有生产销售能力的建档立卡贫困户建立 “一户一码”，消费者扫码即可查询产品详情并一键直达购买，统一印制防伪溯源二维码，用于产品溯源标识，实现一码溯源、全程可见、来源可查、去向可追、责任可究；结合我县旅游发展优势与电商发展实际，通过软硬件建设、打造直播带货新业态、创新宣传等方式，持续加大旅游与电商的融合发展；依托理川片区电商发展优势，打造亮点，形成产业集聚的电商镇，通过特色电商镇带动300人以上实现就业。

1.打造县域公共品牌与网货供应中心。推动农产品区域公用品牌建设，把区域公用品牌的申报、建设和维护作为推动农产品上行的必要保障，建立区域公用品牌使用与授权机制，成立行业协会作为区域公共品牌的使用授权与监管主体，提供生产标准 (规范) 与产品品质监管等服务，以区域公用品牌为背书、企业自有品牌为主力来推动实现产业升级，提升产品的溢价能力。目前我县网货各个乡镇同一农产品的包装、品牌各不相同，例如黄芪茶品牌有“乔这一家子”、“蕴东山”、“五宝茶”、“神龙”、“哈达铺药乡”等，长远来看，影响全县大品牌的打造和电子商务的发展。现亟需组建1个专业运营团队，打造培育1个涵盖宕昌农旅文电全领域的县域公共品牌（母品牌）、打造培育2个行业区域品牌，采用“区域公用品牌+行业区域品牌+企业自有品牌”的“母子”品牌方式，授权、指导不少于10家企业进行区域公共品牌使用。开展品牌包装设计与品牌形象推广，设计统一宕昌网货产品形象和个性化包装，包括品牌logo设计、品牌故事、产品包装、品牌宣传用语等，加强对区域公用品牌的宣传营销和推介。举办品牌推介大会及相关系列活动，通过网络、电视、新媒体、户外广告等渠道，形成全方位、立体式、持续性的宣传效应，提升区域公用品牌知名度和影响力。拍摄宕昌电商专题片，举办大型电商推介活动，对宕昌电商进行全方位、多领域宣传推介。制定2种以上农产品质量标准体系，完成5种以上农产品“三品一标”认证。统一设计、印制快递包装盒、网货产品外包装，提高我县自主包装能力，在整体布局规划网货产品的同时降低物流快递成本，同时为县内电商企业、农民专业合作社、网店经营主体免费提供产品包装设计服务，提升网货包装水平，增加产品辨识度和核心竞争力。建设宕昌县网货供应中心，整合对接县内网货供应体系和网络销售体系，指导供货单位进行标准化生产、加工，健全“三品一标”基础数据库，完善农产品安全监测制度和农产品安全追溯制度，立足宕昌县中药材、旅游等优势产业，推进宕昌县特色农产品网货化设计、合规化生产、多渠道营销，建立健全农产品供应链体系；网货中心负责网货研发、标准制定、产品质检、货源统筹、一件代发、售后服务等一体化电商服务；销售端对接响应包括网店、微商、东西扶贫协作、团购、电商平台等各类电商销售的供货需求。整合供应端和销售端，通过专业化标准化运营，从而完善宕昌县农产品的产、供、销体系；建成后与20家以上电商企业（合作社）签订供销协议，引导贫困村、建档立卡户和扶贫经济组织积极参与扶贫活动，利用活动影响力带动扶贫产品销售，同时支持开展产销对接，拓宽重点区域农产品销售渠道。

（投资规模:计划投入资金140万元）

2.升级改造宕昌县电商公共服务中心暨同城配送中心。在“宕昌模式”的引领下，电商产业链前端优势不断凸显，网货产品日益增多，供应链需要日益增长，为了更好的实现展转销、不断拓宽农产品销售渠道，发挥电商公共服务中心暨同城配送中心桥梁纽带作用，打造“供货商、网商、物流商”三商联动的电商产业链，切实做好“三端两线”建设，进一步优化公共服务职能，提高孵化转化率，升级改造宕昌电商同城配送中心为集展销、包装发货、存储、孵化等功能于一体的宕昌县公共服务中心暨电商扶贫同城配送中心。除完成中心大楼必要的装潢外，重点完善如下功能:一是建成农产品展销厅；二是建成县级电商公共服务区，包含拍照、网编、直播带货等功能区；三是建成网商孵化区，包含单间孵化室30余间、电商沙龙室1个。

（投资规模:计划投入资金200万元）

3.建设宕昌电商大数据中心及升级农产品溯源体系。

建立本地化的电商大数据中心，汇总农产品电商交易大数据、消费大数据、物流大数据、旅游大数据等，为本地农村产业进行调整，发展精准农业，提高物流业服务水平、降低服务成本、减少资源消耗。有需求的电商合作社（企业）可以利用大数据及时掌握市场形势，了解消费者需求，调整生产销售状态，实现精准营销；利用电商大数据赋能农民，实现农产品的精准生产和营销，拓展农产品、民俗产品、乡村旅游等市场。大数据中心具有电商数据统计、数据分析、电商发展服务(培训、站点、物流等)信息、电商供应链、农产上行、电商扶贫等可视化数据展示模块。并对本县区10家以上电商企业、合作社进行大数据分析，帮助其进行精准营销，具体包括店铺分析、宝贝分析、标题优化、搜索分析等，帮助电商从业者利用大数据，不断提高营销水平，加大农特产品营销规模;在原有溯源基础上，升级健全“三品一标”等基础数据库，建立农产品全程溯源管理制度，记录农产品生长、加工、包装、检测、运输、销售等关键环节的信息，实现“从田间到餐桌”可追溯模式，为部分有品牌有SC的农产品企业建立“一品一码”，为部分有生产销售能力的建档立卡贫困户建立 “一户一码”，消费者扫码即可查询产品详情并一键直达购买，统一印制防伪溯源二维码，用于产品溯源标识，实现一码溯源、全程可见、来源可查、去向可追、责任可究。

（投资规模：计划投入资金120万元）

4.推动电商与旅游融合发展。宕昌旅游大发展给“电商+旅游+X”带来新的机遇，传统旅游和电商擦出了火花。近年来，宕昌县积极探索“电商+旅游+X”模式，充分利用微媒力量，重点开展电商旅游营销活动。通过本项目开通景区电子商务系统，旅游团购服务平台上线，完善软硬件建设，开发文旅产品，打造直播基地、直播团队，创新宣传方式，使我县电商旅游工作再上新台阶。（1）创建宕昌县旅游公共品牌。申请注册旅游品牌商标、争取相关荣誉等；创意设计宕昌县旅游品牌的VI体系，设计制作宕昌县旅游品牌的贴标标签，策划录制宕昌县旅游品牌的视频宣传片；（2）开展景区门票线上业务。与美团、去哪儿、携程等全国知名平台加强合作，通过“陇南电商”APP,实现景区门票全网营销，吃、住、行、游、娱、购全面触网，为游客带来多元立体的旅游服务体验，实现“一部手机游宕昌”。（3）打造智慧旅游，开发文创产品，创新电商与旅游的营销手段。研发2款以上宕昌旅游大礼包，在旅游观光车、景区重要景点、旅游门票上植入本地标杆网店二维码、购买农特产品时将门票作为代金券等方式，加大我县旅游电商融合力度；通过购买宕昌旅游大礼包，做实旅游电商VIP体验，形成以生态、休闲、田园、采摘、娱乐、销售为主的文电旅融合发展新格局。（4）支持直播基地、旅游电商线下体验店建设，打造直播带货新业态。宕昌“三色旅游”使自媒体电商拍摄、直播带货具有得天独厚的资源优势，依托宕昌官鹅沟绿色旅游资源和哈达铺红色旅游资源，围绕构建“全域旅游示范区”的大旅游发展思路，推动宕昌“电商+旅游”融合发展。支持组建专业短视频营销、直播带货电商团队，建设直播基地、旅游电商线下体验店、“网红”打卡点，通过抖音、快手、微信视频号等平台开展旅游电商短视频营销、直播带货；对有需求的县内电商经营主体提供自媒体平台入驻、短视频拍摄、运营策划、增值孵化等服务；通过“请进来、走出去”相结合的方式培育宕昌县本土自媒体(网红)电商人才,带动本土电商企业转型升级，让农产品及民俗文化产品搭上自媒体(网红)经济快车，打造“电商+旅游”融合新模式，让顾客足不出户就能领略到绿水青山，买到道地特色产品。（5）举办“电商+旅游”重大赛事，开展线上线下全网营销。通过举办各种大型电商旅游赛事、宣传推介活动等方式提高我县电商旅游知名度，带动农产品、文旅产品开发与销售，倒逼产业发展，推动群众依托电商旅游提高收益。

（投资规模：计划投入资金130万元）

5.打造特色电商镇。理川片区电商产业链前端优势凸显，SC认证企业占全县认证企业的1/3,在第一代、第二代电商人的引领下，电商人重组归队，传统平台电商团队、自媒体团队、直播带货团队等不断涌现，全县10家物流快递设立了镇级服务点，“三商”联动一盘棋，现已形成稳定、有序、高质量发展的电商生态链，电商产业发展优势凸显。依托理川片区电商发展优势，顺势而为，以电商企业为单元，一企一品，打造亮点，形成产业集聚的电商镇，通过特色电商镇带动300人以上实现就业。要求至少整合8家以上有电商发展基础的电商企业集中打造集网货供应、展示展销、营销推广、包装发货、仓储物流等功能于一体的综合性电商展销中心或对8家以上有电商发展基础的电商企业进行独立电商化升级打造，以“以电商销售为引领，进行多渠道营销”，积极开展直播带货等新业态；至少对8家以上电商企业开展线上线下营销推广，项目期内每家电商企业至少销售200万元以上；营造浓厚电商创业氛围，加强典型示范引领，带动更多的传统企业转型升级，聚力打好电商发展“整体战、质量战、全域战、融合战”，通过电商产业促进乡村振兴。

（投资规模：计划投入资金70万元）

（三）工业品下乡流通服务体系

1.升级改造乡、村两级电商服务站点及三级服务体系运营。对全县已建成的乡（镇）、村级电商服务站点进行升级改造，组织成立三级服务体系电商运营团队，统筹协调全县电商资源，为县域电商发展提供综合服务。

（1）筛选运营良好的乡村两级站点进行升级改造。整合乡村现有站点资源，除具备基础性功能外，鼓励增加农业技术服务、金融服务和农业保险等更多便民服务内容，重点突出电商扶贫职能，形成长效可持续运营机制，组织成立电商公共服务运营团队，统筹协调辖区内电商资源，为县域电商发展提供综合服务。在县级电子商务公共服务中心的运营指导下，在运营良好的乡村两级站点基础上,乡镇电子商务服务站覆盖率100%；村级电子商务服务点行政村覆盖率在50%以上、建档立卡贫困村覆盖率50%以上，服务功能覆盖到80%以上。按照相关建设标准进行运营服务功能提升改造。建立标识统一、平台互通、功能集约、服务规范的宕昌县农村电子商务服务体系，完善信息报送、日常网络安全管理、考勤管理、货物配送等规章制度，使其承担创业指导、网上代买代卖、快递代收代发、缴费支付、小额取现、电商信息推送、O2O体验店等多项服务功能，实现资源高效利用，形成上下联动、广泛覆盖、高效便捷的农村电商综合服务网络。

（2）开展县乡村三级服务体系运营。

1）功能要求及建设目标。宕昌县电商公共服务中心暨同城配送中心改造升级后，引进专业电商团队，建设线上线下融合的公共服务运营体系，围绕农村电商发展需要，主要提供基础公益性服务和特色微利性服务，具备政策咨询、技术支持、培训孵化、营销策划、品牌建设、包装设计、网络推广、产品展示、产品对接、农资电商服务、金融信用和其他衍生服务;为乡（镇）、村级站点提供技术支持、信息管理、营销推广、摄影美工、电商策划等综合服务。

2）县级电商公共服务中心运营服务内容。①.战略规划与决策支持。会同有关部门对农村电商基础数据进行收集、整理和分析、上报，制定扶持政策、开展相关业务，在全面实地调研的基础上，对全县电商发展做出三年规划。②. 资源整合与统筹。将原有的分散在商务、电商等有关部门的政策进行整合，将政府电子商务政策通过一个口落地，整合行业资源，对接全国电商平台、专家、服务资源，为全县电商发展导入所需资源，推动农业龙头企业、农民合作社、种养殖专业大户、家庭农场、旅游企业等主体进行市场化整合，引导企业向薄弱、缺失环节投资，推动农村一二三产业融合发展，推动资源整合，提供解决方案，组织对接活动。③.整合第三方服务商资源。为企业提供全产业、全方位电商服务解决方案。将原来分散、自发的第三方服务商有机结合，让电商企业、传统企业和其它有需求的企业能快速地与平台运营商、品牌策划公司、营销公司、本地生活服务企业及电商培训机构建立联系。④.宕昌县电子商务公共服务中心的运营方式为实施主体负责具体的管理和运营。整合现有资源，按照政府引导、市场运作、公益为主、市场为辅，联合电商协会、青年创业协会等共同参与。

3）赋能孵化全县企业电商发展升级服务。为县级公共服务中心暨同城配送中心引进电商企业（合作社)、快递企业、同城配送企业等30家企业入驻，带动200名以上劳动力实现稳定就业。同时在电商公共服务中心线上平台增设一个扶贫采购专区，线上线下融合互推，重点销售“宕昌模式”下的村办合作社农特产品及季节性时蔬产品，①.为大中型企业提供电商战略规划、电商团队招募培育、电商平台对接、电商资源申报、电商活动策划等一对一的赋能服务。②.为全县企业提供包装设计、产品拍照、网页编辑、直播带货、活动策划、平台入驻等专业电商服务。③.为创业者提供创业孵化服务，包括提供法律、财务、融资、物业、人员培训、产品展示、数据采集统计等服务、提供技术支持、信息、推广、管理咨询服务，同时还能根据宕昌县电商发展实际情况提供增值服务。④.电商主体发展及管理。公共服务中心是一个面向全县各市场主体的服务机构，针对网商、第三方服务商、相关企业等电商主体，进行需求挖掘和分析，服务中心可开展会员服务。

（投资规模：计划投入资金130万元）

（四）农村电子商务培训体系。

紧盯当前电商发展新业态和新趋势，按照“把握趋势、更新观念、提升技能、服务发展”的原则，通过“走出去、请进来”的方式，开展电商创业增值培训，建立农村电商培训转化机制。对县、乡分管电商工作的领导、从事电商管理人员进行理念更新和水平提升，不断提高服务电商发展的能力；对企业和合作社负责人，电商精英、网店店主、大学生村官、返乡青年、大中专毕业生、退伍军人、“两后生”等人员分层次开展电子商务政策理论、运营、实操方面的培训；开展针对以建档立卡户为主的电子商务普及培训，使社会各阶层对电商全面了解，促进广大群众发展电商，引导群众发展电子商务、运用电子商务。通过培训培养引进高端电商人才10人（含）以上；培养当地电商讲师30人（含）以上；各类增值性培训达到500人次以上；重点加大对建档立卡贫困户的培训力度，具备条件的建档立卡贫困户培训率达20%以上；建设网上培训平台，包括PC端网站培训平台和利用微信等各类APP进行的手机端微课堂培训平台，并制作上传视频课件50个以上，使县内电商从业者随时随地方便学习电商，将电商培训资源长期化、固定化。

1.宕昌县农村电子商务普及性培训。（1）电商基础班培训(含建档立卡户、妇女、残疾人群体、农村创业青年、乡村站点合伙人的培训)。(2)乡镇巡回培训。根据乡镇需求开展有针对性的电商培训。(3)线上电商普及培训。开展线上陪伴式培训，通过帮助学员开通线上学习课程，帮助学员能够进行电商的长线学习。2.宕昌县涉农企业（合作社）电商转型培训。(1)传统企业电商转型培训。(2)电商企业专职人员培训。3.宕昌县电子商务专业技术培训。(1)微商培训。(2)直播培训。(3)社群、社区电商培训。4.宕昌县创新创业高级人才专题培训。(1)自媒体运营讲师(网红)专题培训。(2)宕昌电商讲师培养专题培训。(3)电商创新创业讲师及导师培训。(4)电商大数据专题培训。(5)电商大讲堂。5.宕昌县电商外出培训。(1)电商精英外出考察培训。(2)优秀电商分管领导、电商专干外出考察培训。6.跨境电商培训。对于本地农特产品重点龙头企业进行跨境电商培训，帮助企业培育能够掌握一定跨境电商知识和能力。

培训相关硬件设施由培训中标单位负责采购，包含能同时现场培训100人以上的培训设施设备，包括培训桌椅、电脑、投影、音响及培训孵化场地布置等。

(投资规模：计划投入资金60万元)

五、实施步骤

电子商务进农村综合示范升级版项目实施工作，分六个阶段进行:

（一）启动实施阶段(2020年10月—2021年3月)

按照《2020年电子商务进农村综合示范“升级版”工作实施方案》，在当地媒体、网络平台公布方案，加大社会影响力，严格按照《2020年电子商务进农村综合示范“升级版”工作实施方案》推进工作落实，确保取得预期目标。

（二）项目推进阶段（2021年4月—2022年3月）

项目推进实施由宕昌县电子商务进农村综合示范“升级版”项目领导小组统一领导，领导小组办公室（县电商中心）具体负责紧盯项目每个板块的落实实施，有节奏推进，稳扎稳打，做出实效。

(三)绩效评价阶段(2022年4月—2022年7月)

宕昌县电子商务进农村综合示范“升级版”项目领导小组负责对电商进农村升级版项目实施情况开展全面自查自纠，开展绩效评价工作。

(四)巩固提升阶段(2022年8月—2022年10月)

根据绩效评估反馈问题，制定整改方案，采取有力措施，按时完成整改提升，确保项目的可持续运营。同时全面总结电子商务进农村综合示范工作先进典型和成功经验，全面推进农村电商和电商扶贫事业开展。

(五)自查验收阶段(2022年11月初—2022年11月底)

督查项目实施企业进行自查验收，成立宕昌县电子商务进农村综合示范“升级版”验收领导小组（简成领导小组）和验收小组（简成验收小组），对项目进行全面验收，评定验收结果。

(六)审核结算阶段(2022年12月初—2022年12月底)

示范县验收小组验收结果经示范县领导小组同意后，邀请第三方机构对项目进行审核结算。

六、管理措施

(一)加强组织领导。成立宕昌县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组，由县委、政府主要领导担任组长，县委、政府分管领导担任副组长，领导小组下设办公室，办公室设在县电商中心，县电商中心主任担任办公室主任。由县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组负责牵头抓总，各成员单位结合各自职能积极配合，共同解决在建设中遇到的困难和问题，财政、扶贫、电商部门协调相关部门加大支持力度，为发展农村电子商务提供基础支撑条件。

(二)明确职责分工。财政、扶贫、电商部门是项目推进工作的责任主体，对全县电商进农村示范项目实施方案落地、项目落实和取得实效负责。各乡镇人民政府、相关部门做好配合工作。

(三)强化监督检查。各相关部门要按照《实施方案》做好项目日常监管，将《实施方案》、项目和资金安排情况在当地媒体或网络公示，接受社会监督，建立项目台账制度，明确责任人和进展时限，及时报送项目进展情况。建立项目定期汇报督查制度，电商部门要加强工作指导和督查，发现问题立即督促整改，重大问题及时上报财政部门，做好资金与项目管理工作，保证示范项目的资金安全，确保专款专用。

(四)加强媒体宣传。充分利用微博、微信等新媒体加大电子商务进农村相关法规政策宣传和引导，对电子商务进农村工作持续开展微直播、微访谈、微调查，准确发布权威信息、定期发布重点工作、适时通报工作进展、及时征询了解各方意见建议等，总结推广在发展电子商务及电子商务进农村方面的典型经验和做法，赢得各界关注、支持电子商务进农村工作。通过广播电视、报刊杂志等传统媒体对电子商务进农村工作进行跟进宣传，号召社会各方积极参与，引导县乡各级组织充分发挥新媒体的作用，在宣传方面形成微博、微信网络宣传矩阵，努力为加快推进电子商务进农村工作营造氛围。